## 日报
日期 | 周 | 今日完成 | 进行中 / 待办 | 阻塞 / 风险 | 完成条数 | 推送 errcode | 推送 errmsg | 源 Markdown | 记录时间
2026-06-24 | 周三 | 1. 数据中台 · dwd_fact_checkin ETL 收尾：修复 `report_date` 降级链、view_yyqkb 段 idcard 降级 + 与 2023 去重、`mobile` 扩到 VARCHAR(128)（gen_ddl.py 与 MIHDB_DWD.sql 同步）。 2. 数据中台 · 攻克 2024 段孤儿：原因是 ETL 错用 `b.idcard/mobile`，切到 `b.idcard1/mobile1/cust_name1` 后 4000/4000 命中 dwd_person_info。 3. 数据中台 · 6 个枚举映射实装：health_check_code、member_code、external_inspection_code（DDL VARCHAR(1)→(2)）、report_query_code、report_collection_code、personnel_unit_code，按 dim 字典 99 兜底，10 项质控无回归。 4. 数据中台 · 2.11 亿行 dwd_fact_checkin 全量加建 5 个 INVERTED 索引（person_id / book_optime / checkin_date / report_date / checkin_branch_code），存量后台 BUILD。 5. 数据中台 · 产出 `dwd_fact_lab v2` DDL 草案，主键改 MD5，src/std 双轨、结果分列与参考范围结构化、治理列齐备。 6. DolphinScheduler · 新增 `scripts/notify/dingtalk_push.py` 钉钉机器人推送脚本（webhook + 加签，凭证走 CLI/env）。 7. Codex 自动化 · 配置每日 17:00 日报、每日 08:30 三大类要闻钉钉推送。 | 1. dwd_fact_lab v2：补齐 `dim_lab_item`(SCD2) / `dim_lab_item_mapping`(版本化) / `dim_positive_level` 维表 → 空表双跑校验 → 切流量 → 下线 v1。 2. dwd_fact_checkin 索引：观察 `SHOW BUILD INDEX` 进度（n/64）至全部 FINISHED。 3. dingtalk_push.py 接 DolphinScheduler 任务失败/完成告警，验证线上加签链路。 4. dolphinscheduler 仓库一批 untracked（scripts/、ddl-dwd/、datax-jobs/、ss2doris/、DEVELOPMENT_LOG.md）阶段性提交入库。 | - 时间字段轻微异常：73 行 checkin_date < book_optime、2 行 report_date < checkin_date，待与业务确认是否补规则。 - webhook & secret 线上注入方式待定（DS 资源中心 vs 环境变量），避免凭证落库。 | 7 | 0 | ok | /tmp/status_20260624_full_XXXX.md | 2026-06-24 17:34:28
2026-06-25 | 周四 | 1. 暂无可归档完成项：已扫描 `/Users/zoyoe/codex` 下全部项目，未发现 2026-06-25 当日新增提交或文件改动证据。 | 1. DolphinScheduler · `scripts/notify/append_daily_report.py` 与 `dingtalk_push.py` 仍在未提交工作区，后续可随日报自动化一起阶段性提交。 2. 日报自动化 · 继续每日 17:00 执行全项目扫描、钉钉推送与 Excel 归档。 | 1. 暂无；今日没有新的项目变更证据，不硬凑完成项。 | 1 | 0 | ok | /tmp/status_20260625_XXXX.md | 2026-06-25 17:05:14
2026-06-26 | 周五 | 1. 数据中台 · `dwd_fact_lab_v3.sql` 落地：基于 v2 评审意见做 10 项修复，主键 MD5 改 CONCAT+分隔符防碰撞、定量值改 DOUBLE、ref_text 扩至 VARCHAR(500)、新增 branch_code 分院维度与 src_table_name 血缘字段、阳性率统计索引等。 2. 数据中台 · `insert_dim_institution.sql` 编写并待执行：从 MIHDB_DICT.dict_branch_info 灌入 MIHDB_DWD.dim_institution，含 branch_code 去重、province→大区派生（华北/华东…）、city 自动补"市"，is_effective 固定 'Y'。 | 1. 数据中台 · 执行 insert_dim_institution.sql 灌数并校验 dim_institution 行数与去重结果。 2. 数据中台 · dwd_fact_lab v3 空表建表 + 小批量双跑校验，再补齐 dim_lab_item(SCD2) / dim_lab_item_mapping / dim_positive_level(补 99)。 3. DolphininScheduler · 把 dingtalk_push.py 接到 DS 任务回调，验证加签链路。 | 1. dwd_fact_lab v3 配套维表尚未出 DDL，v3 无法直接双跑。 2. scripts/、ddl-dwd/、数据中台 等目录长期 untracked，阶段性 commit 仍待办。 | 2 | 0 | ok | /tmp/status_20260626_XXXX.md | 2026-06-26 17:03:13
2026-06-27 | 周六 | - 今日暂无可归档完成项。扫描 /Users/zoyoe/codex 下全部 10 个项目，24 小时内无新提交、无文件改动。 | 1. 数据中台 · 执行 insert_dim_institution.sql 灌数并校验行数与去重结果。 2. 数据中台 · dwd_fact_lab v3 空表建表 + 小批量双跑校验，补齐配套维表 DDL。 3. DolphinScheduler · dingtalk_push.py 接 DS 任务回调，验证加签链路。 | - 暂无。 | 0 | 0 | ok | /tmp/status_20260627_XXXX.md | 2026-06-28 05:02:49
2026-06-28 | 周日 | 暂无可归档完成项。扫描 /Users/zoyoe/codex 下全部 10 个项目（Notion、Parallels、db_web_query、dolphinscheduler、my_dbeaver、seatunnel、ssh-forward-tool、数据中台、日报），24 小时内均无文件改动且无新 git 提交。周六休息日，未硬凑内容。 | 1. 数据中台 · 执行 insert_dim_institution.sql 灌数并校验 dim_institution。 2. 数据中台 · dwd_fact_lab v3 空表建表 + 小批量双跑，补齐配套维表 DDL。 3. DolphinScheduler · dingtalk_push.py 接 DS 任务回调，验证加签链路。 | 暂无。 | 0 | 0 | ok | /tmp/status_20260628_XXXX.md | 2026-06-29 17:02:34
2026-06-29 | 周一 | 1. 数据中台 · 2024 结果表 `result_new2024_Encry01` 加自增 id 重建完成并补数 1-4 月：新表与源表总量均 27.1 亿，逐月差异 12/12 全 0，COUNT(*)=COUNT(id)、NULL id=0，校验通过。 2. 数据中台 · 生成 2023 结果表 `mnyjy_peis_result` 加自增 id 迁移 SQL（`mnyjy_peis_result_add_id_migration.sql`），含逐月 INSERT、对账与注释态换表 SQL，待人工执行。 3. 数据中台 · 用生成器 `gen_add_id_migration_sql.js` 产出 `jj_comm_jc_result_all_Encry` 与 `lis_test_result_all_Encry` 两张历史检验表的加 id 迁移 SQL，各含 124 条按 part_month 分区 INSERT + 校验。 4. 数据中台 · 落地 `dwd_fact_lab_v3.sql` 与 `dwd_fact_lab_v3_indexes_optimized.sql`，按 v2 评审意见优化索引方案。 5. DolphinScheduler · 攻克问卷答题表 ss2doris 全量抽取（任务 140/141/142）：修复 Stream Load 307 重定向丢 Authorization 头（allow_redirects=False 手动重发）、E-235 version 超限（BATCH_SIZE 5000→80000）、源表非 GBK 字节崩溃（CONVERT VARBINARY + gbk replace 容错）。 | 1. DolphinScheduler · DS 重跑任务 142，盯日志确认无 E-235/解码错并跑到 FINISHED。 2. 数据中台 · 执行 2023 及两张历史检验表的加 id 迁移 SQL，逐月对账。 3. 数据中台 · dwd_fact_lab v3 空表双跑 + 补齐 dim_lab_item / dim_lab_item_mapping / dim_positive_level。 | 1. 多个 ODS 迁移 SQL 已生成但未执行；执行前需确认 `_new` 表为空，避免重复 INSERT 翻倍。 2. 备份表不自动删除，需业务验证后再清理。 | 5 | 0 | ok | /tmp/status_20260629_XXXX.md | 2026-06-29 17:03:37